

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ**

**ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П Р И К А З**

27.03.2025 №762

 г. Тамбов

 **Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты»**

**по организации тестирования на знание русского языка несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без гражданства**

**в Тамбовской области**

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 04.03.2025 №170 «Об утверждении Порядка проведения в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, иностранных граждан и лиц без гражданства» **приказываю:**

1. Утвердить план мероприятий «дорожную карту» по организации тестирования на знание русского языка несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без гражданства в Тамбовской области (приложение).

2. Определить ответственным за организацию тестирования на знание русского языка несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без гражданства в Тамбовской области отдел общего образования управления общего образования и регламентации образовательной деятельности министерства образования и науки Тамбовской области (Сатанина).

3. Определить ответственным за организационно-технологическое сопровождение проведения тестирования на знание русского языка несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без гражданства в Тамбовской области Тамбовское областное государственное казенное учреждение «Центр экспертизы образовательной деятельности» (Мексичев).

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, совместно с руководителями общеобразовательных организаций обеспечить выполнение плана мероприятий «дорожной карты» по организации тестирования на знание русского языка несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без гражданства в Тамбовской области.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра-начальника управления профессионального образования и науки – Афонину Е.В.

Министр образования

и науки Тамбовской области Т.П.Котельникова

|  |  |
| --- | --- |
|   | ПРИЛОЖЕНИЕУТВЕРЖДЕНОприказом министерстваобразования и науки Тамбовской областиот \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_ |

**План мероприятий «дорожная карта» по организации тестирования на знание русского языка несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без гражданства в Тамбовской области**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название мероприятия | Сроки реализации | Ответственный |
| **Министерству образования и науки Тамбовской области** |
| 1. | Определить перечень общеобразовательных организаций - центров тестирования несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без гражданства на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – Центры тестирования) | до 21.03.2025 | Е.В.АфонинаМ.В.Сатанина |
| 2.  | Направить информацию о Центрах тестирования в Минпросвещения России | до 26.03.2025 | Е.В.АфонинаМ.В.Сатанина |
| 3. | Провести проверку информационных систем, используемых при приеме иностранных граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования и при проведении тестирования на знание русского языка. | до 25.03.2025 | М.Ю.Ромашко |
| 4. | Разместить информацию о Центрах тестирования на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | до 01.04.2025 | М.В.СатанинаМ.Ю.Ромашко |
| 5. | Создать апелляционную комиссию по разрешению спорных вопросов, возникающих при оценке результатов тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | до 01.04.2025 | Е.В.АфонинаМ.В.Сатанина |
| 6. | Обеспечить взаимодействие с территориальным органам Министерства внутренних дел для предоставления сведений о результатах прохождения иностранными гражданами тестирования и их зачисления в общеобразовательные организации | до 01.04.2025 | Е.В.АфонинаМ.В.Сатанина |
| 7. | Утвердить расписание проведения тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | до 01.04.2025 | Е.В.АфонинаМ.В.СатанинаО.А.Мексичев |
| 8. | Направить заявку на диагностические материалы для проведения тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в Рособрнадзор и контактные данные ответственного специалиста | ежемесячно до 25.04.2025 | М.В.СатанинаО.А.Мексичев |
| 9.  | Подготовить инфографику для иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих направить ребенка на обучение в общеобразовательную организацию, разместить на сайте, в социальных сетях, а также направить в органы внутренних дел и МФЦ | до 01.04.2025 | М.Р.ТитовМ.В.СатанинаМ.Ю.Ромашко |
| 10. | Направить запрос в органы внутренних дел о специалисте, ответственном за организацию работы с иностранными гражданами и лицами без гражданства | до 01.04.2025 | М.Р.ТитовМ.В.СатанинаМ.Ю.Ромашко |
| 11. | Использовать для организации взаимодействия с руководителями общеобразовательных организаций Тамбовской области по вопросам приема в школы иностранных граждан и лиц без гражданства и тестирование на знание русского языка чат «Школы 68» | до 01.04.2025 | М.В.СатанинаМ.Ю.Ромашко |
| 12.  | Определить телефон «горячей линии» по вопросам приема в школы иностранных граждан и лиц без гражданства и тестирование на знание русского языка и разместить на сайте министерства образования и науки Тамбовской области (4752)79-23-54 | до 01.04.2025 | М.В.СатанинаМ.Ю.Ромашко |
| 13.  | Собрать данные об ответственных в ОМСУ и в общеобразовательных организациях (приказы) за прием иностранных граждан и лиц без гражданства и тестирование на знание русского языка | до 08.04.2025 | М.В.Сатанина |
| 14.  | Направить письмо в Министерство просвещения Российской Федерации о разъяснении порядка организации дополнительного обучения русскому языку и используемых программ | до 08.04.2025 | М.В.Сатанина |
| 15.  | Разработать организационно-технологическую модель обеспечения проведения в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, иностранных граждан и лиц без гражданства | до 10.04.2025 | М.В.СатанинаО.А.Мексичев |
| 16.  | Разработать инструкции для:руководителей центров тестирования;технических специалистов;экспертов/членов комиссии по проведению тестирования;вспомогательного персонала (организаторов). | до 10.04.2025 | М.В.СатанинаО.А.Мексичев |
| 17. | Разработать образцы документов, сопровождающих проведение тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства:форму заявления о приеме на обучение в школу иностранного гражданина или лица без гражданства;форму уведомления о направлении на тестирование иностранного гражданина или лица без гражданства;форму направления на тестирование иностранного гражданина или лица без гражданства в общеобразовательную организацию - центр тестирования;форму апелляции по вопросам нарушения порядка проведения тестирования, а также несогласия с выставленными баллами;форму уведомления иностранных граждан, подавших апелляции, о принятом решении;форму уведомления Центром тестирования общеобразовательной организации, в которую поданы документы, о результатах тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства;форму уведомления иностранных граждан и лиц без гражданства о результатах тестирования. | до 10.04.2025 | М.В.СатанинаО.А.Мексичев |
| 18.  | Определить механизмы финансирования сотрудников Центров тестирования  | до 15.04.2025 | Е.В.Колонтаева |
| 19. | Обеспечить учет сведений о результатах прохождения тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | постоянно | Е.В.АфонинаМ.В.СатанинаО.А.Мексичев |
| 20. | Организовать обучающий семинар для специалистов общеобразовательных организаций и Центров тестирования | 10.04.2025 | М.В.СатанинаО.А.Мексичев |
| 21. | Обеспечить проведение ежемесячного мониторинга и предоставление данных в Рособрнадзор о зачислении детей иностранных граждан в общеобразовательные организации и о результатах проведения тестирования детей иностранных граждан  | ежемесячно до 18 числа | М.В.СатанинаО.А.МексичевТ.В. Шишкина (по согласованию)М.В.Колодина (по согласованию) |
| 22 | Обеспечить рассмотрение апелляций с целью разрешения спорных вопросов, возникающих при проведении тестирования, и направление апелляций в апелляционную комиссию | по факту поступления | М.В.СатанинаО.А.Мексичев |
| **Руководителям общеобразовательных организаций, в которых будет проводиться тестирование иностранных граждан и лиц без гражданства на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования (Шишкина, Колодина)** |
| 23.  | Создать на сайтах общеобразовательных организаций раздел – центр тестирования. Разместить информацию о датах проведения тестирования, демонстрационный вариант диагностических материалов для проведения тестирования, критерии оценивания знания русского языка, локальные акты образовательной организации | до 01.04.2025 | Т.В. Шишкина (по согласованию)М.В.Колодина (по согласованию) |
| 24. | Определить ответственных в образовательной организации за организацию проведения тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, взаимодействие с министерством образования и науки Тамбовской области, ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» и общеобразовательными организациями области | до 01.04.2025 | Т.В. Шишкина (по согласованию)М.В.Колодина (по согласованию) |
| 25. | Создать комиссию по проведению тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования из числа педагогических работников образовательной организации | до 01.04.2025 | Т.В. Шишкина (по согласованию)М.В.Колодина (по согласованию) |
| 26. | Организовать пункт прохождения тестирования (ППТ), оснащенный средствами осуществления записи на аудионосители (видеоносители) и воспроизведения аудиозаписи (видеозаписи) | до 01.04.2025 | Т.В. Шишкина (по согласованию)М.В.Колодина (по согласованию) |
| 27. | Обеспечить передачу сведений о результатах тестирования в общеобразовательные организации, в которые иностранный гражданин подал заявление о приеме на обучение и ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» | в течение 3-х рабочих дней с дня прохождения тестирования | Т.В. Шишкина (по согласованию)М.В.Колодина (по согласованию) |
| 28. | Обеспечить хранение материалов тестирования иностранных граждан и лица без гражданства на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | до 31 декабря года, следующего за годом проведения тестирования | Т.В. Шишкина (по согласованию)М.В.Колодина (по согласованию) |
| 29. | Обеспечить прием апелляций с целью разрешения спорных вопросов, возникающих при проведении тестирования, и направление апелляций в апелляционную комиссию | постоянно | Т.В. Шишкина (по согласованию)М.В.Колодина (по согласованию) |
| **Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования** |
| 30. | Разместить информацию на сайтах о тестировании иностранных граждан и лиц без гражданства на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, на официальном сайте | до 01.04.2025 | Руководители ОМСУ |
| 31. | Назначить ответственных должностных лиц за организацию работы в муниципальном образовании за прием иностранных граждан и лиц без гражданства в общеобразовательные организации и направление на тестирование  | до 01.04.2025 | Руководители ОМСУ |
| 32. | Обеспечить контроль над разработкой локальных актов образовательных организаций в соответствие с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 4 марта 2025 г. № 171 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458» | до 01.04.2025 | Руководители ОМСУ |
| **Руководителям общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тамбовской области** |
| 33. | Назначить ответственных должностных лиц за прием иностранных граждан и лиц без гражданства в общеобразовательную организацию и направление на тестирование в Центр тестирования | до 01.04.2025 | Руководители ОО |
| 34. | Привести локальные акты образовательных организаций в соответствие с приказом Министерства просвещения Российской Федерации (приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 4 марта 2025 г. № 171 «О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 2 сентября 2020 г. № 458») | до 01.04.2025 | Руководители ОО |
| 35. | Разместить актуальную информацию о приеме иностранных граждан и лиц без гражданства в образовательные организации на сайтах образовательных организаций | до 01.04.2025 | Руководители ОО |
| 36. | Обеспечить:прием заявлений и документов о зачислении на обучение от иностранных граждан и лиц без гражданства;проверку комплектности документов для приема на обучение;проверку достоверности предоставленных документов для приема на обучение;направление иностранных граждан в Центр тестирования для прохождения тестирования;уведомление Центра тестирования и ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» о поступивших заявлениях о приеме;получение результатов тестирования от Центра тестирования;информирование родителей (законных представителей) ребенка, являющихся иностранным гражданином, или поступающего, являющегося иностранным гражданином, о результатах тестирования;учет сведений о результатах прохождения тестирования. | постоянно | Руководители ОО |
| ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» (Налетова) |
| 37. | Организовать цикл обучающих семинаров по подготовке экспертов (тестеров) для проведения тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования | до 31.08.2025 | И.В.Налетова  |
| 38. | Организовать и провести курсы профессиональной переподготовки по дополнительной профессиональной программе «Русский язык как иностранный: теория и методика преподавания в образовательной организации» в объеме 250 ак. ч. | апрель-декабрь 2025г. | И.В.Налетова  |
| 39. | Организовать и провести курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Проектирование условий для социальной и культурной адаптации и интеграции детей-мигрантов» в объеме 36 ак. ч. | апрель-май 2025 г. | И.В.Налетова  |

Заместитель министра-начальник

управления профессионального

образования и науки

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Афонина

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела общего образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.В.Сатанина | **Расчет рассылки:**1.Отдел общего образования – 1 экз.2. Отдел экономической и финансовой деятельности – 1 экз.3. Афонина Е.В. – 1 экз.4. РЦОИ – 1 экз.5.ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» - 1 экз.6.ОМСУ – 1 экз.7. На сайт – 1 экз. |