МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЕРХНЕСПАССКАЯ  СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

П Р И К А З

| 31.08.2022 | с. Верхнеспасское | № 468/2 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении дорожной карты «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Верхнеспасской СОШ в 2023 году»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7.11.2018 №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7.11.2018 №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования» и в целях обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Верхнеспасской СОШ в 2023 году, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту «Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Верхнеспасской СОШ в 2023 году» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор				        			Е.В. Матюкова

Приложение

к приказу от 31.08.2022 № 468/2

ДОРОЖНАЯ КАРТА

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ Верхнеспасской СОШ в 2023 году»

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году |  |  |  |
| 1. | Проведение анализа результатов участников ГИА-9 и ГИА-11 по предметам и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2022 году | Август, 2022 | Заместитель директора по УВР Скакалина Г.В. |
| 2. | Подведение итогов ГИА-2022 и определение направлений повышения качества образования в 2023 году: - на августовском педагогическом совете | Август, 2022 | Директор Матюкова Е.В., заместитель директора по УВР Скакалина Г.В. |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1. | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем и среднем общем образовании, подготовка их к пересдаче ГИА-9 и ГИА-11 | Август, 2022 | Заместитель директора по УВР Скакалина Г.В., учителя-предметники, классные руководители |
| 2. | Участие в оценочных процедурах в 2022-2023 учебном году: - ВПР; - Мониторинги качества (федеральные, региональные) | По отдельному плану | Заместитель директора по УВР Скакалина Г.В., учителя-предметники, классные руководители |
| 3. | Участие педагогов в курсах повышения квалификации по предметам, вынесенным на государственную итоговую аттестацию | В течение года | Заместитель директора Пьяных А.Н., учителя-предметники |
| 4. | Организация и проведение заседаний школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам: изучение и использование документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по учебным предметам, в том числе демонстрационных версий 2023 года | В течение года | Руководители ШМО |
| 5. | Организация и проведение пробных экзаменов для обучающихся по образовательным программам основного общего образования | Ноябрь, 2022- март, 2023 | Заместитель директора по УВР Скакалина Г.В., учителя-предметники |
| 6. | Организация и проведение пробных экзаменов для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования | Январь, 2023-апрель, 2023 | Заместитель директора по УВР Скакалина Г.В., учителя-предметники |
| 7. | Организация и проведение индивидуально-групповых консультаций для обучающихся с низкой мотивацией, неуспевающими и одаренными детьми по подготовке к ГИА | В течение года | Заместитель директора по УВР Скакалина Г.В., учителя-предметники |
| 8. | Диагностика учебных достижений по учебным предметам с целью ликвидации пробелов в освоении образовательных программ основного общего и среднего общего образования обучающимися выпускных классов | В течение года | Заместитель директора по УВР Скакалина Г.В., учителя-предметники |
| 3. Нормативное правовое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 1. | Подготовка нормативных правовых актов школьного уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году. Приведение правовой документации в соответствие с федеральными, региональными, муниципальными НПА | В течение года | Заместитель директора по УВР Скакалина Г.В. |
| 2. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году | В течение года | Заместитель директора по УВР Скакалина Г.В. |
| 3. | Проведение информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения ГИА в 2023 году | В течение года | Заместитель директора по УВР Скакалина Г.В., классные руководители |
| 4. | Прием заявлений обучающихся на участие в ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2023 году | До 1 февраля 2023 года | Заместитель директора по УВР Скакалина Г.В., классные руководители |
| 5. | Прием заявлений обучающихся на участие в ГИА по образовательным программам основного общего образования в 2023 году | До 1 марта 2023 года | Заместитель директора по УВР Скакалина Г.В., классные руководители |
| 6. | Организация и подготовка к итоговому сочинению (изложению) в 2022-2023 учебном году | Сентябрь- ноябрь, 2022 | Заместитель директора по УВР Скакалина Г.В., учителя-предметники |
| 7. | Проведение итогового сочинения (изложения) как допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | По графику | Заместитель директора по УВР Скакалина Г.В. |
| 8. | Организация и подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку для обучающихся 9 класса | Декабрь, 2022-январь, 2023 | Заместитель директора по УВР Скакалина Г.В., учителя-предметники |
| 9. | Проведение итогового собеседования по русскому языку как допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | По графику | Заместитель директора по УВР Скакалина Г.В. |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение обучающих совещаний, круглых столов, методических семинаров | В течение года | Заместитель директора по УВР Скакалина Г.В., руководители ШМО |
| 2. | Участие в совещаниях, конференциях, обучающих семинарах, вебинарах по вопросам организации и проведения ГИА | В течение года | Заместитель директора по УВР Скакалина Г.В., учителя-предметники |
| 3. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | В течение года | Заместитель директора по УВР Скакалина Г.В. |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
| 1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2023 году из числа: выпускников ОО текущего учебного года; лиц, не прошедших ГИА в 2019 году; лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | Октябрь, 2022 | Заместитель директора по УВР Скакалина Г.В. |
| 2. | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА, внесение данных сведений в РИС: руководителей ППЭ; организаторов ППЭ; технических специалистов ППЭ; общественных наблюдателей и т.д. | В сроки, утвержденные Порядком и Графиком формирования РИС | Заместитель директора по УВР Скакалина Г.В., методист Балыбина Г.Г. |
| 3. | Создание условий в ППЭ-9 для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | Март, 2023 | Заместитель директора по УВР Скакалина Г.В. |
| 4. | Формирование транспортных схем доставки участников ГИА в ППЭ | Апрель, 2023 | Заместитель директора по УВР Скакалина Г.В. |
| 5. | Установление статуса «Допуск к ГИА» (локальные акты) | Май, 2023 | Заместитель директора по УВР Скакалина Г.В. |
| 6. | Проверка готовности ППЭ к ГИА-9 в 2023 году | Май, 2023 | Заместитель директора по УВР Скакалина Г.В. |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение и актуализация официального сайта ОО | Постоянно | Заместитель директора по УВР Скакалина Г.В., методист, ответственный за ведение сайта Балыбина Г.Г. |
| 2. | Оформление информационных стендов в образовательной организации по процедуре проведения ГИА в 2023 году | Постоянно | Заместитель директора по УВР Скакалина Г.В. |
| 3. | Проведение родительских собраний, методических дней по вопросам проведения ГИА-9 и ГИА-11 | Постоянно | Заместитель директора по УВР Скакалина Г.В., методист Балыбина Г.Г. |
| 4. | Использование новых форм работы с участниками ГИА-9 и ГИА-11 и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА: акции, флешмобы, единые методические дни | В течение года | Заместитель директора по УВР Скакалина Г.В., методист Балыбина Г.Г., классные руководители |
| 5. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА, учителей-предметников | В течение года | Заместитель директора по УВР Скакалина Г.В., педагог-психолог, социальный педагог |